

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย**

**อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**(รอบเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)**

**สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย**

**อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-2565)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)**

**เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**1. การจัดทำแผน**

 เทศบาลตำบลบึงวิชัยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่

 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผน ดังนี้

**จำนวนโครงการ**

**และ**

**งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1****พ.ศ. 2561** | **ปีที่ 2****พ.ศ. 2562** | **ปีที่ 3****พ.ศ. 2563** | **ปีที่ 4****พ.ศ.2564** | **ปีที่ 5****พ.ศ.2565** | **รวม** |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านการศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 73 | 20,978,000 | 71 | 10,198,000 | 71 | 9,136,000 | 71 | 18,903,000 | 72 | 20,903,000 | 385 | 80,118,000 |
| 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 72 | 108,551,620 | 82 | 132,891,790 | 102 | 187,762,358 | 115 | 167,613,350 | 98 | 151,602,600 | 469 | 748,421,718 |
| 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร | 20 | 1,400,000 | 24 | 1,700,000 | 24 | 1,680,000 | 24 | 1,680,000 | 27 | 2,610,000 | 119 | 9,070,000 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 6 | 210,000 | 6 | 210,000 | 9 | 740,000 | 8 | 240,000 | 9 | 1,040,000 | 38 | 2,440,000-47- |
| 5.ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 24 | 15,315,000 | 27 | 15,580,000 | 28 | 16,185,000 | 24 | 17,185,000 | 29 | 17,985,000 | 132 | 822,250,000 |
| 6. ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร | 4 | 745,000 | 5 | 229,000 | 6 | 379,000 | 9 | 979,000 | 9 | 979,000 | 33 | 3,311,000 |
| **รวม** | **199** | **147,199,620** | **215** | **160,808,790** | **240** | **215,882,358** | **251** | **206,600,350** | **244** | **195,119,600** | **1,149** | **925,610,718** |

**2. การจัดทำงบประมาณ**

 ผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ 20,663,542.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ****ตามเทศบัญญัติ** |
| 1. ด้านการศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 40 | 4,814,842.00 |
| 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 1,700,000.00 |
| 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร | 5 | 260,000.00 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0.00 |
| 5. ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 16 | 13,888,700.00 |
| 6. ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร | 0 | 0.00 |
| **รวม** | **75** | **20,663,542.00** |

**3.** **การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563** (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **บรรจุในเทศบัญญัติ****(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| ๑. ด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 72 | 40 | 55.56 |
| ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 102 | 14 | 13.73 |
| ๓. ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร | 24 | 5 | 20.83 |
| ๔. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 9 | 0 | 0.00 |
| ๕. ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 28 | 16 | 57.14 |
| ๖. ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร | 6 | 0 | 0.00 |
| **รวม** | **241** | **75** | **31.12** |

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **บรรจุในเทศบัญญัติ** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| ๑. ด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 40 | 10 | 25.00 |
| ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 7 | 50.00 |
| ๓. ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร | 5 | 1 | 20.00 |
| ๔. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0.00 |
| ๕. ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 16 | 8 | 50.00 |
| ๖. ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร | 0 | 0 | 0.00 |
| **รวม** | **75** | **26** | **34.67** |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

 **(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕๖3)**

**(**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

|  |
| --- |
| **รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| **การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |
| 1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ทต.  | 03.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล | 200,000.00 | 0.00 | 199,930.00 | 70.00 |
| 2. พัฒนาการจัดเก็บภาษีการจัดทำทำแผนที่ภาษี  | 02.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 320,000.00 | 0.00 | 93,756.00 | 226,244.00 |
| 3. ค่ารังวัดที่ดินและเช่าที่ดินสาธารณะ  | 03.ค่าเช่าที่ดิน | 9,224.00 | 0.00 | 7,780.00 | 1,444.00 |
| 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งต่างๆ  | 02.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5. ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล  | 04.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 6. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ  | 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 25,000.00 | 0.00 | 14,548.00 | 10,452.00 |
| 7. ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลบึงวิชัย | 1.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8. วันเด็กแห่งชาติ  | 002.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 9. วันสำคัญของชาติ  | 05.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ ศพด.ทต.บึงวิชัย  | 012.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 11. จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.ทต.บึงวิชัย  | 006ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 12. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่ รร.และ ศพด.  | ค่าอาหารเสริม (นม) | 742,118.00 | 385,330.50 | 0.00 | 356,787.50 |
| 13. สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ รร.และ ศพด.  | 003.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย | 318,500.00 | 0.00 | 157,620.00 | 160,880.00 |
| 14. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)  | 005.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย | 154,700.00 | 0.00 | 0.00 | 154,700.00 |
| 15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  | 07.อุดหนุนโรงเรียนท่าไคร้สามัคคีโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 16. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  | 06.อุดหนุนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 17. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  | 05.อุดหนุนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบึงวิชัย | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | 08.อุดหนุนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวระราชดำริ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 19. โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบึงวิชัย | 04.อุดหนุนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบึงวิชัย | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 20. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล  | 1.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21. โครงการเทศบาลพบประชาชน | 4.โครงการเทศบาลพบประชาชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 22. จัดงานประเพณีลอยกระทง  | 005.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 85,000.00 | 0.00 | 70,700.00 | 14,300.00 |
| 23. จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  | 004.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 24. จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลบึงวิชัย  | 006.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 25. อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3  | 1.อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองทุ่ม | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 26. อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,9  | 2.อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟบ้านท่าไคร้ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 27. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 |
| 28. ต่อเติมอาคารจอดรถยนต์ป้องกันบรรเทาสาธารภัย หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย  | 1.โครงการต่อเติมอาคารจอดรถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 233,000.00 |
| **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
| 29. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน หมู่ที่ 1-9  | 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (สายดับ) หมู่ที่ 9 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 30. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยาย ถนน คสล.บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4  | 007.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 135,200.00 | 0.00 | 0.00 | 135,200.00 |
| 31. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยาย ถนน คสล.บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7  | 013.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 |
| 32. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2  | 005.โครงการวางท่อระบายน้ำ ศก 0.30 ม. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 2 | 148,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 1,000.00 |
| 33. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ที่ 3  | 006.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม. หมู่ที่ 3 | 196,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 1,000.00 |
| 34. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8  | 011.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 8 | 259,000.00 | 0.00 | 258,000.00 | 1,000.00 |
| 35. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม(บ้านนางลา อิ่มเจือ ถึง บ้านนายจันทร์ อิ่มแมน)  | 003.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 58,100.00 | 0.00 | 0.00 | 58,100.00 |
| 36. ขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค หมู่ที่ 2 บ้านนาสัมพันธ์(นานายสุชาติ เพชรวิเศษถึง สะพานข้ามลำน้ำปาว)  | 004.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 | 113,300.00 | 0.00 | 113,000.00 | 300.00 |
| 37. ขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภคหมู่ที่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์ (จากสวนนายทองพูน สิงหมาตร ถึงสวนนายทองจันทร์ บุญอยู่)  | 002.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 | 41,200.00 | 0.00 | 41,000.00 | 200.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 38. ขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภคหมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้ (บ้านนายสด สมมิตร ถึงนานายรัศมี แพงอุด)  | 014.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 | 109,600.00 | 0.00 | 109,000.00 | 600.00 |
| 39. วางท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย(จากแพสูบน้ำระบบประปา หมู่ 4 ถึง สระเก็บน้ำ รร.บึงวิชัยฯ) | 016.โครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวบึง  | 012.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม.พร้อมบ่พักน้ำ ความยาว 50 เมตร หมู่ที่ 8 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 41. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้  | 014.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 7 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 42. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ (บ้านนายสงค์ แก้วพิลา ถึงบ้านนายประลองยุทธ ศรีวิไสย)  | 010.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม.พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 6 | 187,100.00 | 184,000.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| **การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร** |
| 43. ปรับปรุงภูมิทัศน์หอน้ำ (โพนแข้)  | 017.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โพนเข้ หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 44. โครงการอบรมการคัดแยกขยะให้กับผู้นำชุมชนภายในตำบลบึงวิชัย  | 02.โครงการคัดแยกขยะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 45. สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบึงวิชัย  | 2.โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 46. อุดหนุนกล่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลบึงวิชัย | 1.อุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 47. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | 4.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| 48. โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย  | สำรองจ่าย | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 49. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายประจำสนามกีฬาเทศบาลตำบลบึงวิชัย  | วัสดุกีฬา | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 50. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  | 003.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 51. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 550,000.00 | 0.00 | 104,500.00 | 445,500.00 |
| 52. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลบึงวิชัย  | 001.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบึงวิชัย | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 53. ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนภายในตำบลบึงวิชัย  | 03.โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 54. ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  | 1.อุดหนุนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 55. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | 2.อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 56. โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  | 3.อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 57. ฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจเยาวชนตำบลบึงวิชัยต้านภัยยาเสพติด  | 2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้แก่เยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 58. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชน  | 2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงวิชัย | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 59. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 126,000.00 | 500.00 | 50,500.00 | 75,000.00 |
| 60. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,860,200.00 | 596,700.00 | 3,186,300.00 | 4,077,200.00 |
| 61. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,080,000.00 | 318,400.00 | 1,680,000.00 | 2,081,600.00 |
| 62. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 200,000.00 | 14,379.00 | 55,074.00 | 130,547.00 |
| 63. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  | 3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | 150,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 20,000.00 |
| **การพัฒนาด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร** |
| 64. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  | 1.อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองสอ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **ชื่อโครงการตามแผน** | **ชื่อรายการงบประมาณประจำปี** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 65. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบล  | 1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวภักดิ์ โยธาศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ